附件3-1：

岳阳市云溪区2023年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市云溪区农业综合服务中心

预 算 编 码：301004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2024年 5 月   日

岳阳市云溪财政局（制）

| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
| 年度预算申请 （万元） | 年度资金总额 |  |  |  | 219.26 | 762.2 |  | 762.2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 100% |  |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：651.11 |  |  |  |  |  |  | 其中：基本支出 152.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  |  |  | 项目支出 609.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：111.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）全面完成粮食生产任务。 （二）按时发放各项惠农补贴。 （三）持续推进化肥减量工作。 （四）超额完成农产品品牌创建工作。 |  |  |  |  |  |  | （一）全面完成粮食生产任务。全年完成粮食播种总面积共61536.86亩，早稻播种面积3604.23亩，粮食总产27064.83吨。 （二）按时发放各项惠农补贴。发放2023年耕地保护补贴704.54万元，发放面积67099.13亩；农机购置补贴补贴机具129台，补贴资金 76.6299万元。 （三）持续推进化肥减量工作。全年推广测土配方施肥技术应用面积7.2万亩，种植绿肥2800万亩，有机肥使用9500亩。 （四）超额完成农产品品牌创建工作。一是全面实施了“白泥湖螃蟹”国家地理标志农产品保护工程项目。二是完成了4个绿色食品认证和1个绿色食品续证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  | 产出目标 （50分） | 质量指标 |  | 三公经费控制率 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 财政供养人员控制率 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农产品定量检测 |  |  | 300批次 |  |  | 300批次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 推广测土配方施肥技术应用面积 |  |  | 推广测土配方施肥技术应用面积 |  |  | 全年推广测土配方施肥技术应用面积7.2万亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金给付及时性 |  |  | 资金及时到位 |  |  | 及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月31日之前 |  |  | 2023年12月31日之前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 财政预算收支完成率 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （30分） | 社会效益 |  | 增加粮食播种面积及产量 |  |  | 稳步提升 |  |  | 稳步提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益 |  | 降低粮食生产成本 |  |  | 降低粮食生产成本 |  |  | 降低粮食生产成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  | 减少农业用水，减少农业生产农药化肥用量，减少农村垃圾污染 |  |  | 显著 |  |  | 显著 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 （10分） | 社会公众或服务对象满意度 |  | 群众满意度 |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 云溪区农业综合服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 云溪区农业综合服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 云溪区农业综合服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 云溪区农业综合服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（参考提纲） 一、部门（单位）概况 区农业综合服务中心是区农业农村局二级机构，属于全额拨款的副科级事业单位。根据编办核定，农业综合服务中心编制数为12个，2023年末实际在编人数为10人。 - 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出 2023年农业综合服务中心基本支出共计152.87万元，其中用于人员支出139.54万元，公用支出13.33万元。公用支出中“三公”经费合计0.47万元，其中公务接待费0.47万元，公务用车购置费0万元，因公出国0万元。 （二）项目支出 1、专项资金安排落实与使用情况分析 2023年农业综合服务中心项目支出共498.24万元。其中：区级化肥减量增效50万元、区级农产品质量安全检测12万元、区级农技推广专项5万元。 2、专项资金实际使用情况分析 各专项资金使用情况及拨付情况较为及时，其中耕地地力保护、实际种粮农民一次性补贴、农机购置等补贴资金由区财政及时打卡发放。 3、专项资金管理情况 为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，农业综合服务中心主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收，专项资金都做到了专款专用。 - 三、政府性基金预算支出情况：无 - 四、国有资本经营预算支出情况：无 - 五、社会保险基金预算支出情况：无 - 六、部门整体支出绩效情况 - 2023年，在区委区政府的正确领导和上级主管部门的精心指导下，局领导班子带领全局上下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市区关于农业农村工作的一系列会议精神，“三农”工作持续向好发展。 - 全面完成粮食生产任务。全年完成粮食播种总面积共61536.86亩，早稻播种面积3604.23亩，粮食总产27064.83吨；超额完成市下达粮食作物播种5.4万亩，早稻3000亩，总产量1.7万吨任务。落实大豆播种面积3744.39亩，油菜种植面积2.1489万亩，完成市定任务。 - 超额完成农产品品牌创建工作。一是全面实施了“白泥湖螃蟹”国家地理标志农产品保护工程项目。项目总投资400万元，于2023年11月6日顺利通过省级验收。二是完成了4个绿色食品认证和1个绿色食品续证。今年完成了白荆桥山茶油、稻花香米、鸿康茶油、大湖螃蟹4个产品的绿色食品认证；绿色食品认证云良稻香米今年已续展。三是开展年检工作。12月4-5日对我区白泥湖螃蟹、农家山茶油、梦里水乡大闸蟹、碧蓝之作稻虾米4家绿色食品开展年检工作，全部符合绿色食品生产条件，使用标识规范。四是进行了300批次农产品定量检测工作。7至11月份300批次产品已全部完成，并已出具产品检测报告。其中7月70批次、9月130批次、11月100批次，检测全部合格。 - 七、存在的问题及原因分析 - （一）农村产业类型单一。目前我区农村地区以第一产业为主，第二、三产业基础薄弱，多元化有所欠缺，村集体经济发展乏力，乡村经济活力不够。 - （二）农业农村领域短板突出。农业面源污染线多面广管控难、农业规模化难、农业经济效益难以增长、抛荒治理难度大、“非粮化”治理难。 - 八、下一步改进措施 - （一）进一步抓牢粮食稳产工作。抓好水稻种植，稳定粮食播种面积。同时，加大耕地抛荒治理力度，对水利条件较好的抛荒田做到应播尽播，对灌溉能力差或者无机耕路的抛荒田改种旱杂粮。加大病虫害监测力度，推广统防统治和绿色防控技术，提高粮食产能。 - （二）进一步推动绿色农业发展。加大农业面源污染治理力度，完成化肥农药减量硬任务，扛实抓好受污染耕地治理和安全利用。 - 九、其他需要说明的情况