附件2:         

2022年度预算支出绩效评价表
	项目支出名称
	应急救援工作专项经费

	主管部门
	衡东县财政局
	实施单位
	衡东县应急管理局

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	50万元
	50万元
	50万元
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	50万元
	50万元
	50万元
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总

体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	应对县域内自然灾害、突发事件的防灾、减灾、救灾工作
	2022年应急救援，防灾减灾工作及时完成

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因

分析及改

进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	应急下乡救援勘灾等工作次数
	50次
	78次
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	应急加班值守
	6人/日
	6人/日
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	应急租用车辆台数
	90台
	85台
	2.5
	2.2
	应急租用车辆减少

	
	
	
	聘用应急救援专业技术人员人次
	50人
	50人
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	征用社会救援力量人次
	200人
	210人
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	后勤保障支出次数
	30次
	36次
	1.5
	1.5
	

	
	
	质量指标
	应急救援响应率
	≥92%
	95%
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	应急事件处置率
	≥95%
	92%
	2.5
	2.2
	应急救援工作基本完成

	
	
	
	车辆出动率
	≥95%
	95%
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	人员出动率
	≥95%
	95%
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	后勤保障率
	100%
	100%
	2.5
	2.5
	

	
	
	时效指标
	响应时间
	救援：≤4小时，勘灾：≤灾后2个月
	救援：4小时内，勘灾：灾后2个月内
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	值守时长
	24小时/日
	24小时/日
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	出动时间
	≤4小时
	4小时内
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	后勤保障支出时间
	按计划
	按计划完成
	2.5
	2.5
	

	
	
	成本指标
	应急下乡救援勘灾等工作
	≤ 7万
	11万
	2.5
	1.6
	应急救援事务增加

	
	
	
	应急加班值守
	≤ 15万
	12.43万
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	应急租用车辆
	≤ 8万
	7.1万
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	聘用应急救援专业技术人员
	≤ 5 万
	3.4万
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	征用社会救援力量
	≤ 3 万
	1.8万
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	后勤保障支出
	≤ 12 万
	14.27万
	1
	0.8
	应急救援事务增加

	
	效益指标

（30分）
	社会效

益指标
	提高应对突发事件反应率
	≥80%
	82%
	15
	15
	

	
	
	可持续影

响指标
	防灾、减灾、救灾工作持续开展保障率
	≥90%
	90%
	15
	15
	

	
	满意度

指标

(10分)
	服务对象满意度指标
	群众企业满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	总 分
	100
	98.3
	


填表人:旷晓乐       填报日期:2023年2月16日       联系电话:15973415706         单位负责人签字:

