
 涟源市禁毒委员会办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告

    为进一步规范财政专项资金管理，切实提高资金使用效益，涟源市禁毒委员会办公室对2021年度部门整体支出实施了绩效评价，并形成以下自评报告。

市禁毒办概况

单位基本情况

涟源市禁毒委员会办公室（简称：市禁毒办）为市人民政府管理的正科级事业单位。共有编制 5人，实有干部4人，其中正科级干部1人，副科级1人。主要职责为指导、协调全市禁毒工作，研究全市禁毒对策，提出决策建议及方案;承担全市禁毒宣传、社会面吸毒人员管控及禁毒委员会的日常工作等。

2021年度重点工作计划或工作要点

2021年，全市禁毒工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入落实中央、省、娄底及市委、政府关于加强禁毒工作的系列决策部署，紧紧围绕娄底市创建“全国禁毒示范城市”的目标，深入推进“禁毒三年大行动”，着力构建“禁毒责任全落实、预防教育全覆盖、打击犯罪全链条、物品监管全环节、人员管控全网络、毒情监测全方位”的禁毒工作体系，最大限度减少毒品供应、吸毒人员新滋生和毒品危害，提升人民群众对禁毒工作的满意度，为决胜全面建成小康社会营造良好的社会环境。

部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
1、收入情况：2021年财政补助收入215.36万元，本单位无事业收入，无政府性基金预算拨款，无非税拨款收入。
2、支出情况： 工资福利支出22.74万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资等；商品服务支出184.61万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用、禁毒协会经费、禁吸戒毒经费等；对个人和家庭的补助支出8.02万元。

3、2021年为贯彻落实厉行节约，有效地控制了“三公”经费。2021年年度“三公”经费预算8万元，“三公”经费支出决算数为公务接待费1.5万元，全年无因公出国（境）费，本单位无公车，因此无公务用车运行费。
4、财务管理状况：为加强我办的财务管理，保障资金安全，制定了《财务管理制度》、《公务出差管理规定》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《因公出国（境）管理规定》、《厉行节约反对浪费制度》等一系列制度。
二、部门整体支出绩效情况 

（一）2021年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：开展春节期间禁毒宣传下基层教育。印制宣传资料40万份，印刷费25万元，将禁毒宣传知识送进每个家庭，已完成绩效目标。
目标2：开展禁种铲毒宣传及踏查行动。到每个乡镇至少禁种铲毒宣传、踏查一次以上，共30次以上，宣传、踏查工作经费4万元，已完成工作目标，群众满意率100%。
目标3：开展因毒致贫家庭帮扶帮教工作。已帮扶帮教因毒致贫家庭143户，解决帮扶资金24.8万元，让吸毒人员重塑信心，全部回归社会，已完成目标任务，群众满意度达到98%。
目标4：开展社会面吸毒人员管控及外流贩毒重点整治工作。对全市社会面吸毒人员7763人进行管控，支付各乡镇管控经费69万元，确保了全市涉毒人员肇事肇祸零案件，已完成目标任务。干群满意度达到了100%。
目标5：开展党建、创文、信访、综治等工作。按党建创文等最新要求开展各类活动，已按时完成各职能部门要求的各项工作任务，干部满意度100%。
目标6：开展禁毒宣传月系列宣传活动。以线上线下相结合的方式开展宣传活动，征集禁毒宣传原视频30个，宣传费5万，已完成目标任务。群众满意度98%。
目标7：召开禁毒工作大会、举办禁毒专干及志愿者培训班。

全年已召开三次全市禁毒工作大会，举办一次培训班，解决了禁毒工作问题及难点，提高了禁毒工作者积极性及业务，干部满意度达到了100%。
（二）2021年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1：开展春节期间禁毒宣传下基层教育
春节期间禁毒宣传教育活动，共投入20万余元深入乡镇街道、村（社区）等地，利用影像宣传车在车站、广场和集市等人口聚集地循环播放禁毒教育片和公益广告，同时发放禁毒承诺书30万份、禁毒宣传折页10万份、禁毒宣传品5000余份，积极营造了春节期间禁毒浓厚氛围。据统计，全市共开展禁毒宣传活动28场次，悬挂宣传横幅近100余条；印发宣传资料40余万份；制作展出图文并茂的禁毒宣传展板160余块；出动广播宣传车70余辆次、影视宣传3台次；更新禁毒墙报、橱窗70多个，书写张贴宣传标语共1000余张；受到了广大人民群众一致好评。

目标2：开展禁种铲毒宣传及踏查行动
3月至5月，组织公安、林业、农业等部门和各乡镇集中开展禁种铲毒宣传活动。其中市禁毒办发放《种植违法，举报有奖》、《关于禁止非法种植毒品原植物的通告》及禁种铲毒宣传挂图10000余份，并精心制作了《罂粟种植违法，群众举报有奖》禁毒宣传资料在微信上开展了为期1个月的集中宣传，全市共计4.2万人浏览接受禁毒教育。全市以禁种铲毒工作为重点，以禁种宣传教育为主线，以“零产量”为工作目标，在全市范围内开展禁种铲毒专项行动，共铲除毒品原植物（罂粟）1991株。已完成绩效目标。

目标3：开展因毒致贫家庭帮扶帮教工作
全年帮扶帮教因毒致贫家庭143户，支持资金24.8万元，让他们重塑信心，回归社会。群众满意度100%，已完成绩效目标。

目标4：开展社会面吸毒人员管控及外流贩毒重点整治工作

对各乡镇所有社会面吸毒人员分级分类管控工作和社区戒毒（康复）工作进行了全面检查。全市社区戒毒（康复）人员见面率达100%。组织乡镇开展摸排清理，进一步准确掌握外流贩毒前科人员、外流吸毒前科人员、涉毒在逃人员等底数，并建立基础台帐，已完成绩效目标。

目标5：开展党建、创文、信访、综治等工作

党建、创文、计生、信访、综治工作圆满完成，干群满意度98%，已完成绩效目标。

目标6：开展禁毒宣传月系列宣传活动

积极发动干部职工、禁毒工作者、禁毒志愿者、短视频创作者及禁毒公益团体参与典型人物、以案释法典型案例、戒毒成功典型、禁毒公益广告、等禁毒主题原创短视频征集与展播活动，全力打造新媒体宣传矩阵。活动共征集到原创短视频30余个，其中选出8个作品成功推送娄底禁毒办并在涟源禁毒科普教育基地为全市参观人员展播。另外， 发动各村（社区）充分利用“村村响”，在“全民禁毒宣传月”期间按每天2次的标准集中播放钟南山禁毒宣传音频及涟源禁毒广播，全面提高农村群众禁毒意识。已实现全市宣传覆盖率100%，群众满意率100%。
目标7：召开禁毒工作大会、举办禁毒专干及志愿者培训班

召开常委会、常务会、禁毒工作大会、禁毒业务培训等多个大小会议研究禁毒工作，解决工作难点和重点。干部群众满意度100%以上。已完成绩效目标。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

已完成全年指标任务。

三、总体评价和自评得分情况

从绩效自评情况看，各项均达到了优的绩效标准。我办根据年初工作计划，严格按照《涟源市预算绩效评价管理办法》文件精神执行，能做到资金规范使用，厉行节约、反对浪费。在工作过程中，认真落实每个项目，积极按时完成各项指标，产出指标、效益指标、满意度指标均已达标，做到合法、合规完成绩效目标，项目按时按质完成。此项绩效目标设定科学、合理，是符合部门职责的，预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定，年度预算目标基本完成，绩效目标基本实现，预算支出效益明显，有力保障了市禁毒办依法履职，为维护社会和谐稳定奠定了基础。绩效自评95分。

四、存在问题与建议

问题一：对项目支出绩效评价重视不够，认识不高。

问题二：部门整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善。   

建议：通过绩效自评增强了对预算绩效管理重要性的认识，引导树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动了绩效结果运用，提高了项目预算编制质量和管理水平。通过开展绩效评价，反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，并逐步修正完善，形成确能体现禁毒工作特点的各类评价标准，进一步健全完善绩效指标体系。

涟源市禁毒委员会办公室

2022年6月2日



