附件2：

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2023年实际在职人数
	控制率

	
	25　
	29
	　

	经费控制情况（万元）
	2022年决算数
	2023年预算数
	2023年决算数

	三公经费
	　
	　
	　

	   1、公务用车购置和维护经费
	　
	　
	　

	       其中：公车购置
	　
	　
	　

	             公车运行维护
	　
	　
	　

	   2、出国经费
	　
	　
	　

	   3、公务接待
	3.82　
	3.1　
	3.07　

	项目支出：
	　
	　
	　

	    1、业务工作经费
	　
	　
	　

	    2、运行维护经费
	　
	　
	　

	……
	
	
	

	3、区级专项资金（一个专项一行）
	1099.5
	1245.68　
	1132.03

	村级财务培训
	5
	5
	5

	第三次全国土壤普查经费
	0
	100
	2.87

	防贫责任险
	0
	36.18
	36.18

	美丽乡村建设（人居环境整治、美丽乡村）
	205.5
	205.5
	205.5

	农博会
	10
	10
	10

	农村村民建房经营服务性收费
	40
	40
	40

	农村党风廉政建设
	4
	4
	4

	农村户用卫生厕所改建
	20
	20
	16.2

	农村宅基地管理与改革经费
	20
	20
	20

	农机安全监理
	8
	8
	8

	农民负担监管
	5
	5
	5

	农业品牌创建
	7
	7
	7

	受污染耕地安全利用专项工作经费
	40
	40
	40

	土地仲裁及土地承包经营管理
	5
	5
	5

	乡村振兴保靖县对口帮扶
	20
	20
	20

	乡村振兴衔接工作经费
	30
	30
	30

	乡村振兴衔接配套经费（含致富带头人）
	680
	690
	677.28

	公用经费
	
	
	　

	    其中：办公经费
	14.4　
	　5.76
	　5.76

	          水费、电费、差旅费
	12
	　10
	10　

	          会议费、培训费
	　2
	　3.89
	3.89

	政府采购金额
	——
	　
	　

	部门基本支出预算调整 
	——
	　
	　

	楼堂馆所控制情况
（2023年完工项目）
	批复规模
（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资（万元）
	投资概算控制率

	
	　
	　
	　
	　
	　395.61
	　

	厉行节约保障措施
	　


说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件3-1：

岳阳市云溪区2023年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市云溪区农业农村局
预 算 编 码：301001
评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

         报告日期： 2024年 5 月   日

          岳阳市云溪财政局（制）

	三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	
	
	年初预算
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	年度预算申请

（万元）
	年度资金总额
	1721
	8444.38
	8077.65
	10
	
	

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	其中：一般公共预算：7432.4
	其中：基本支出  651.26

	
	     政府性基金拨款：
	      项目支出  7426.39

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	     其他资金：1011.98
	

	年度总体

目标
	预期目标
	实际完成

	
	一、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、全力保障粮食安全。

三、稳步推进高标准农田建设。

四、加强农村宅基地管理。

五、持续开展动物防疫。

六、农业综合行政执法工作不断加强。
	一、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。聚焦巩固成果，抓牢返贫监测。组织干部开展入村入户情况摸底，按照“应纳尽纳”的要求，目前纳入监测对象122户344人，消除风险对象16户28人，未消除风险对象106户316人。二是强化融合发展，推进乡村振兴。坚持因地制宜，不断拓展螃蟹、艾叶、玉竹、稻虾套养、湘莲等特色农产品种植规模。

二、全力保障粮食安全。今年我区粮食播种总面积共6.78万亩，粮食总产2.7万吨；冬种油菜播种面积2.15万亩。

三、稳步推进高标准农田建设。一是对2019年以来高标准农田建设项目工程质量排查问题进行整改。二是完成2022年度9300亩高标准农田建设项目市级竣工验收。

四、加强农村宅基地管理。积极开展日常巡查。针对巡查中发现的违规建房问题，下发交办函4份。督促严守耕地建房“八不准”底线，确保我区新增乱占耕地“零”增长的良好态势。

五、持续开展动物防疫。完成非洲猪瘟的排查以及入湘生猪及产品检查站值守工作。检查猪肉产品运输车199车次，查验产品1384.6万公斤，无害化处理病死猪1.44万头。二是开展未定点从事生猪屠宰检查活动，确保市场销售的猪肉100%来自区生猪定点屠宰场，100%经动检部门检验检疫合格。

六、农业综合行政执法工作不断加强。开展了“3.15”联合执法行动。联合区市场监管局检查了8家农资经营门店，自查了7家农资经营门店，下达2份整改通知书和2份证据留存通知书。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出目标

（50分）
	质量指标
	三公经费控制率
	100%
	100%
	
	
	

	
	
	
	政府采购执行率
	100%
	100%
	
	
	

	
	
	
	固定资产利用率
	100%
	100%
	
	
	

	
	
	数量指标
	财政供养人员控制率
	100%
	100%
	
	
	

	
	
	
	扩大粮食种植面积，促进粮食增产
	扩大粮食种植面积，促进粮食增产
	粮食播种总面积共6.78万亩，粮食总产2.7万吨
	
	
	

	
	
	
	高标准农田建设
	推进高标准农田建设
	2023年高标准农田建设项目工程进度为80%。
	
	
	

	
	
	时效指标
	资金给付及时性
	资金及时到位
	及时
	
	
	

	
	
	
	项目完成时间
	2023年12月31日之前
	2023年12月31日之前
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	财政预算收支完成率
	100%
	100%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益目标

（30分）
	社会效益
	增加粮食产量，改善农田灌溉设施，提升农业品牌效益，美丽乡村建设
	稳步提升
	稳步提升
	
	
	

	
	
	经济效益
	降低粮食生产成本
	降低粮食生产成本
	降低粮食生产成本
	
	
	

	
	
	生态效益
	减少农业用水，减少农业生产农药化肥用量，减少农村垃圾污染
	显著
	显著
	
	
	

	
	满意度 （10分）
	社会公众或服务对象满意度
	群众满意度
	98%
	98%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	

	评价等次
	

	四、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单  位
	签  字

	陈其云
	局长
	云溪区农业农村局
	陈其云

	李学军
	副局长
	云溪区农业农村局
	李学军

	熊玉琳
	计财股长
	云溪区农业农村局
	熊玉琳

	叶卉
	会计
	云溪区农业农村局
	叶卉

	评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

	部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

	财政部门归口业务股室意见：

                                  财政部门归口业务股室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日


填报人（签名）：                          联系电话：

	五、评价报告综述（参考提纲）
一、部门（单位）概况

根据编办核定，2023年我局机关编制数为25个，内设股室10个（办公室、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展股、农村经济合作和农业资源保护股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医股、行政审批股、农田建设与农垦股、政工人事股、计划财务审计股），二级事业单位5个（农业综合服务中心、农业综合执法大队、动物卫生监督所、农村宅基地服务中心、乡村振兴事务中心）　

二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
2023年农业农村局基本支出共计587.93万元，其中用于人员支出519万元，公用支出68.93万元。公用支出中“三公”经费合计3.07万元，其中公务接待费3.07万元，公务用车购置费0万元，因公出国0万元。
（二）项目支出

1、专项资金安排落实与使用情况分析

2023年农业农村局项目支出共6795.48万元。其中：高标准农田建设1492.9万元、尾水治理项目115.9万元、地理标志保护工程108.24万元。
2、专项资金实际使用情况分析

各专项资金使用情况及拨付情况较为及时，其中适度规模经营补贴、耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、稻谷目标价格补贴、农机购置、动物防疫等补贴资金全部由区财政及时打卡发放。

3、专项资金管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，农业农村局主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收，专项资金都做到了专款专用。

三、政府性基金预算支出情况：无
四、国有资本经营预算支出情况：无
五、社会保险基金预算支出情况：无
六、部门整体支出绩效情况

2023年，在区委区政府的正确领导和上级主管部门的精心指导下，局领导班子带领全局上下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市区关于农业农村工作的一系列会议精神，“三农”工作持续向好发展。

2023年度我单位制定《岳阳市云溪区2023年农村人居环境整治工作考核办法》，开展季度明查，下发3期督查通报，上半年全市排名六区组第一名、2023年长江禁捕工作再获市级先进县区，松杨湖街道被评为市级禁捕工作先进镇（街道）、成功承办首届洞庭渔火季“秋之韵”暨2023云溪白泥湖螃蟹节，活动期间共接待往来游客5万人次。为后续打造陆城湖鲜特色小镇奠定坚实基础。

七、存在的问题及原因分析

（一）乡村振兴亟待加强。一是工作力量严重不足。“村支两委”干部文化程度相对较低，综合素质不高，在巩固脱贫攻坚成果、带领群众发展产业致富上存在“本领恐慌”。二是乡村大部分青壮年劳动力外出务工，留守农村的基本上以老人、妇女、儿童为主，劳动力普遍不足，有文化、懂技术、会经营管理的农民数量偏少。

（二）农村产业类型单一。目前我区农村地区以第一产业为主，第二、三产业基础薄弱，多元化有所欠缺，村集体经济发展乏力，乡村经济活力不够。

（三）农业农村领域短板突出。农业面源污染线多面广管控难、农业规模化难、农业经济效益难以增长、抛荒治理难度大、“非粮化”治理难。 

八、下一步改进措施

（一）进一步抓实乡村振兴工作。严格落实“四个不摘”要求，持续加力，建立健全防止返贫监测帮扶长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。实施乡村建设行动，加快发展乡村产业，加强农村生态文明建设，加强乡村治理。抓好农村改厕和污水、垃圾治理，村容村貌提升长效机制等工作，加大日常保洁力度，坚持实行“区、镇、村”三级督查考核评比机制，全面提升农村人居环境质量。

（二）进一步抓牢粮食稳产工作。抓好水稻种植，稳定粮食播种面积。同时，加大耕地抛荒治理力度，对水利条件较好的抛荒田做到应播尽播，对灌溉能力差或者无机耕路的抛荒田改种旱杂粮。加大病虫害监测力度，推广统防统治和绿色防控技术，搞好高标准农田建设，提高粮食产能。

（三）进一步加强长江禁捕工作。坚决打赢打好长江“十年禁渔”持久战，加大宣传力度。提升群众对禁捕政策的知晓度和理解度，持续开展“亮剑”执法行动，严厉打击各类非法捕捞行为，严查不规范垂钓行为，进一步巩固禁捕成果。

（四）进一步规范农村宅基地建设。坚决遏制新增乱占耕地建住宅问题，对审批把关不严，管理执法不到位，造成违建的严格追究责任，切实保障农民住宅建设合理用地需求。按照“计划单列、审批下放、规划管控、统一占补、一户一宅、分户合理”原则，保护农民宅基地合法权益，科学规划集中建房点，引导鼓励集中建房。

（五）进一步推动绿色农业发展。加大农业面源污染治理力度，完成化肥农药减量硬任务，扛实抓好受污染耕地治理和安全利用，每年治理受污染耕地1500亩以上；抓好畜禽粪污资源化利用；积极推进秸秆综合利用与农膜回收工作。

九、其他需要说明的情况


附件3-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：                                       

项目单位：                                       
主管部门：                                       

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：   年   月   日

岳阳市云溪区财政局（制）

	

	

	项目支

出名称
	　

	主管部门
	　
	实施单位
	　

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	　
	　
	　10
	　
	　

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总

体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　　
	　

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因

分析及

改进措施

	
	产出

指标

(50分)
	数量指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	质量指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	时效指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	成本指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	效益

指标

（30分）

　
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	总分
	100
	　
	　


填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：

	五、评价报告综述（参考提纲）

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

（二）预算资金实际使用情况。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

（二）预算支出过程情况。

（三）预算支出产出情况。

（四）预算支出效益情况。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

	
	
	
	

	附表4：

绩效评价结果征求意见的反馈函

(重点绩效评价项目用）

               ：

按照相关规定和绩效评价要求，根据贵单位的绩效自评报告和绩效评价工作组的现场评价情况，形成绩效评价报告。现将《×××绩效评价报告》反馈贵单位，请于    年     月   日前提出书面意见或说明，逾期未复，视为无异议。

项目实施单位意见
一、对报告中“评价结论”的意见

二、对报告中“问题”和“建议”的意见

三、其它意见或建议

单位（盖章）

年   月   日
附表5：

绩效评价结果整改报告书

（参考格式）
预算支出名称

评价内容

联系人及电话

整改情况
单位意见

单位负责人签名：     单位（盖章）：   年    月    日

注：绩效评价结果整改报告书应在收到绩效评价结果反馈意见后30天内交区财政局绩效管理股。
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